万平集团有限公司文件

万平集团字【2021】10号

★

关于加强完善合同管理和工程款支付管理流程的通知

- 集团所属各单位：

集团公司于2016年下发的万平集团字【2016】02号文《关于加强合同管理和工程款支出办法的通知》及2019年下发的万平集团字【2019】05号文《关于规范周报内容书写和合同签订工作的通知》的通知文件要求以来，各单位至今未按通知要求上报检查情况，本次通知要求各单位对照通知要求进行自行检查，并将检查结果情况以书面形式于2021年11月30日前上报集团办公室和集团预算合同部（包含未备案的合同协议原件1份报集团备案）,集团将该项工作纳入各单位负责人绩效考核。

集团公司2015年下发的万平集团字【2015】08号关于印发《工程形象进度拨款审批流程》通知和万平集团字【2015】09号关于印发《合同管理办法》的通知，自下发实施以来，各单位未严格按文件通知要求履行，为进一步加强集团合同管理和工程款支付管理工作，现将相关具体要求再次强调通知如下：

- 一、合同的洽商  评审  批准管理流程

- 1、对需要招标采购的工程项目或材料，使用单位首先在使用前28个工作日内向集团公司申报招标采购计划。

- 2、集团董事长书面授权委托，委托人组织相关部门进行招标采购及合同洽商、评审工作。

- 3、集团预算合同部整理出定稿的合同协议，报集团董事长签批，双方法人或委托人签字、盖章，集团预算合同部备案（合同备案专用章）后生效，并将合同协议下发给使用单位。

- 4、如遇突发应急性情况的，电话请示董事长及集团相关部门，可直接办理，并在5个工作日内向集团补办相关手续。

- 二、增强合同管理意识   严格执行合同管理制度

- 1、各单位要严格按集团合同管理办法及本通知有关规定落实执行，凡未按合同管理流程或未经集团董事长批准的，任何单位、个人不得以任何理由超出本通知要求，擅自代表公司办理有关涉及经济责任的业务合同协议的签署，如有纯属个人行为，由责任人承担经济及法律责任。

2、凡未经履行合同协议备案的，集团各级财务部门不在按工程款支付管理流程执行程序。

3、根据万平集团字【2015】09号文要求，各单位应设置合同管理负责人或专职合同管理员，各单位合同评审小组成员（名单附上人员电话、邮箱等联系方式），上报集团办公室及集团预算合同部各一份。

4、各单位要按集团合同管理办法要求做好合同协议等资料（原件）的登记备案管理工作，备案资料包括纸质版及电子版，做到资料不遗失，便于查阅，原件资料不外借，如办手续需要原件的，要做好登记及归还日期并及时索回，并要做好资料的保密工作，每季度末将资料备案记录情况报集团。

三、工程款支付的申请  审核  审批管理流程

1、根据已签署履行的合同协议要求，乙方向甲方提出工程款支付申请，向甲方工程部或财务部索取《工程款支付申请表》，申请表应由监理单位签署审查意见、建设单位签署审批意见，并附上工程进度工程量或预算书、合同协议书和经相关部门对已完成的工程量及工程质量出具的工程验收合格证书等相关资料原件，建设单位工程部报财务部门。

2、集团各级财务部门将《工程款支付申请表》及其附件原件资料，报集团公司预算合同部审核。

3、集团预算合同部根据工程量的大小，14个工作日内完成审核并出具《工程款支付审核表》，报财务部审批。

4、财务部收到《工程款支付审核表》后，提出工程款支付建议，经董事长或总经理审批后，在5个工作日内完成审批流程，支付工程款。如遇特殊应急情况的，不能按流程要求办理的，财务部门可经董事长或总经理特批，及时办理，5个工作日内完成补办相关手续。

以上合同管理和工程款支付管理流程，各单位要严格按集团通知要求执行，该通知要求将作为年度绩效考核的重要组成部分。

- 附件：1、《合同签署授权委托书》；

- 2、《合同评审会签表》；

- 3、《印章使用申请表》；

4、《工程款支付申请表》；

5、《工程款支付审核表》；

6、《工程款支付审批表》。

- 万平集团有限公司

- 二〇二一年十月二十八日

主题词 ：合同管理       工程款支付管理           通知

抄 报：刘彦国 赵裕富 张振勇 李少昆 彭文彪 朱秀平 李景芬 杨金堂 韩玉亭 朱文蒿 抄 发：集团所属各部门、单位

万平集团有限公司办公室 2021年10月28日印发

附件1

委托书编号：

授权委托书

本人（姓名）系（集团董事长）的法定代表人，现委托（姓名）为公司委托代理人。代理人根据授权，以公司名义负责组织相关部门负责人对（工程项目名称或材料设备名称）的合同协议文件的洽商、澄清、说明、修改、签署、递交、备案、交底、履约等有关事宜，其法律后果由我承担。

委托期限：天。代理人无转委托权。

委托单位（盖章）：

授权人（签字）：

委托人（签字）：

日期：      年   月   日

附件2

合同评审会签表

评审日期：     年    月    日                        合同编号：

| 合同名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 方 |  |  |  |  |
| 乙 方 |  |  |  |  |
| 合同主要内容 |  | 或详见拟定的合同协议书。 |  |  |
| 建筑面积 |  | m2 | 合同价款 | 万元 |
| 合同工期 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 评审单位 |  | 评审意见及评审人签字 |  |  |
| 集 团 公 司 | 预算合同部 | 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
|  | 法 务 办 | 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
|  | 审 计 部 | 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
|  | 总工程师 | （签字）： 年 月 日 |  |  |
|  | 总经济师 | （签字）： 年 月 日 |  |  |
|  | 总会计师 | （签字）： 年 月 日 |  |  |
|  | 分管经理 | （签字）： 年 月 日 |  |  |
| 董 事 长 或总经理 批示 |  | （签字）： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1、请相关部门负责人尽快在7个工作日内审批完毕。

2、会签部门对合同的主要涉及部门必须审阅并提出意见，对有疑义的重要条款必须进行修改。

附件3

合同编号：

印章使用申请表

申请单位：

资料名称：

使用印章名称：                    有限公司【公章或合同专用章】

经办人：                            审核人：

申请单位负责人：                    审批人：

用章日期：     年   月   日

附件4

工程款支付申请表

工程名称：

| 致： 有限公司 我方已于 年 月 日完成 合同签订之日起7日内节点 的工作，达到 合同签订的付款 条件，按施工合同之约定，建设单位应支付本节点工程款共计人民币大写： 元整 （ 00.00 元），请予以审核支付。 附件：1、进度工程量或预算书； 2、建设工程施工合同； 3、工程验收合格证明。 施工单位（盖章）： 项目经理（签字）： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 监 理 单 位 审 查 意 见 | 监理工程师（签字）： 年 月 日 |
|  | 项目监理机构（盖章）： 项目总监（签字、加盖执业印章）： 年 月 日 |
| 建 设 单 位 审 批 意 见 | 工程部负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 建设单位（盖章）： 负责人（签字）： 年 月 日 |

注：本表一式三份，监理单位、建设单位、审核单位各一份。

附件5

工程款支付审核表

编号：                                                  审核日期：     年   月   日

| 发 包 人 | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承 包 人 | 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项名称 | 主体工程款 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合 同 签订日期 | 合同协议： 年 月 日 |  |  | 合同价款 |  |  | 人民币00.00元 |  |
| 工程款 预（结）算情况 | 进度款 |  |  | 结算方式 |  |  | 单价合同，据实结算。 |  |
| 审核内容 | 主体工程款支付审核。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核依据 | 1、工程款支付申请表； 2、进度工程量或预算书； 3、合同协议； 4、工程验收合格证明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程款审核情况 | 本次申请 支付工程进度款 |  | 0.00万元 |  | 本次审核 支付工程进度款 |  |  | 0.00万元 |
|  | 上次累计审核 支付工程进度款 |  | 0.00万元 |  | 本次累计审核 支付工程进度款 |  |  | 0.00万元 |
|  | 本次工程进度款 核减值 |  | 0.00万元 |  | 累计工程进度款核减值 |  |  | 0.00万元 |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  |  |  | 审核单位 |  |  |
| （公章） 法定代表人或 委托代理人： 时间： 年 月 日 |  | （公章） 法定代表人或 委托代理人： 时间： 年 月 日 |  |  |  | （公章） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目负责人（签字、盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编审（签字、盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 复核（签字、盖章） 时间： 年 月 日 |  |  |

注：本表一式三份，建设单位、施工单位、审核单位各一份。

附件6：

工程款支付审批表

审批日期：     年   月    日

| 项目名称 |  |  | 签订 合同日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项名称 |  |  | 合同金额 | 元 |
| 收款单位 |  |  | 质保期 |  |
| 拨款情况 | 上次拨款 |  | 元 |  |
|  | 累计已拨款 |  | 元 |  |
|  | 本次申请拨款 |  | 元 |  |
|  | 本次集团预算合同部审定拨款 |  | 元 |  |
|  | 本次实际拨款 |  | 元 |  |
| 各部门审查审批意见 |  |  |  |  |
| 项目负责人 或经办人 |  | 年 月 日 |  |  |
| 工 程 部 |  | 年 月 日 |  |  |
| 造 价 部 |  | 年 月 日 |  |  |
| 财 务 部 |  | 年 月 日 |  |  |
| 财务总监 |  | 年 月 日 |  |  |
| 董事长 或总经理 |  | 年 月 日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

注：本表一式二份，建设单位、审核单位各一份。